## Feature Testing
Reported by | Feature to test | Priority | Necesary tests | Expected results | Limitations | State
Who's asking? | What are we testing? | How important is it? | What should we do? | What should happen? | Anything specific? | How is it going?
| El jugador no debe salirse del mapa | 2. Important | Intentar caminar hacia los límites del mapa, saltar por bordes, usar habilidades cerca de paredes | El jugador permanece dentro de los límites establecidos | Dependencias de colliders o diseño del nivel | Done

## Bug Report
| Bug name | ID | Reproductivity | Expected Result | Actual Result | Evidence | Priority | Date | Found by | Department | Asigned to | Revision date | Solved? | Solved By
| Example | 0 | How does it happen? serie de pasos para el programador (plastilina) | How should it work? Lo que debe pasar | How does it actually work? | (Video link if needed) | How bad is it? | 2025-08-08 | Who snitched? | Who has to fix it? | Who is in trouble? | 2024-08-06 | Is it solved? | Who's the hero?
| Los ataques deberían finalizar correctamente | 1 | Presionar repetidamente el botón de ataque varias veces seguidas | El ataque debe finalizar sin importar la cantidad de clics | Al hacer muchos clics los ataques se cancelan y no se terminan |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo | 2025-11-12 | Yes | Karen Carrillo
| La animación del aletazo es muy lenta | 2 | Ejecutar el ataque de aletazo | La animación del aletazo debe ser más rápida | La animación se ve muy lenta |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo | 2025-11-12 | Yes | Karen Carrillo
| Pickle no pasa agachado por troncos | 3 | Intentar pasar agachado por los troncos del nivel 1 | El collider debe permitir pasar agachado | Pickle no puede pasar agachado |  | 3. No se puede jugar | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo | 2025-11-12 | Yes | Karen Carrillo
| Pickle puede salirse del mapa | 4 | Caminar hacia bordes del mapa en diferentes niveles | Debe haber colliders/paredes para impedir salir del área | Pickle puede atravesar límites del mapa |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Collider mal posicionado (flotando) | 5 | Ver personaje en idle o movimiento | El collider debe estar al ras de los pies de Pickle | El collider hace que Pickle parezca flotando |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Las llaves deben reaparecer al reiniciar el nivel | 6 | Morir y reiniciar el nivel | Las llaves deben volver a aparecer | Las llaves desaparecen y no reaparecen al morir |  | 3. No se puede jugar | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| Debe existir una barra de carga para el vuelo | 7 | Volar y esperar el cooldown | Una barra debe indicar duración y tiempo de recarga | No se sabe cuándo se reactiva ni cuánto dura el vuelo |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Art | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| La duración de los troncos del nivel 3 debe ser mayor | 8 | Activar spawner del nivel 3 | Los troncos deben durar más tiempo antes de desaparecer | Los troncos duran muy poco tiempo |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Deben spawnearse más troncos en el nivel 3 | 9 | Activar spawner del nivel 3 | Deben aparecer más troncos al spawnear | Salen pocos troncos |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| No deben aparecer monedas dentro de los árboles | 10 | Revisar zona de troncos del nivel 3 | No debe haber monedas dentro de los árboles | Hay una moneda oculta entre árboles en nivel 3 |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| El nenúfar necesita varios colliders para evitar huecos | 11 | Caminar sobre nenúfares | El collider debe cubrir toda la superficie | El jugador puede pararse en un hueco del collider |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| El dash debe funcionar estando quieto | 12 | Intentar hacer dash sin moverse | El dash debe ejecutarse aunque el jugador esté quieto | El dash solo funciona mientras avanzas |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | No
| Pickle lanza a la gárgola al saltar debajo de ella | 13 | Colocarse debajo de una gárgola y saltar | El salto no debe empujar ni lanzar a la gárgola | Pickle la lanza por los aires |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | No
| Los ojos deben reaparecer al morir en nivel 4 | 14 | Morir en nivel 4 | Los ojos deben volver a spawnear | Los ojos no reaparecen al morir |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | No
| Al reaparecer, todo debe restablecerse (vida, llaves, monedas) | 16 | Morir en cualquier nivel | Todo debe reiniciarse correctamente | La vida no se restablece al reaparecer |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| Los enemigos no deben caerse del nivel | 17 | Enemigos caminando cerca de bordes | Enemigos deben quedar dentro del escenario o morir | Se caen y no mueren, bloqueando spawn de más enemigos |  | 3. No se puede jugar | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| El collider de la oruga debe alinearse con la cola | 18 | Ver oruga en idle o movimiento | El collider debe estar al ras de la cola | El collider hace que la oruga se vea flotando |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Las orugas deben morir después de 3 o 4 golpes | 19 | Atacar orugas repetidamente | Orugas deben morir tras 3–4 golpes | Las orugas mueren demasiado rápido |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| El fantasma debe tener menos vida | 20 | Atacar fantasma varias veces | Fantasma debería ser más fácil de matar | Es muy difícil de matar, tiene mucha vida |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Gallus debe disparar menos proyectiles y con más tiempo entre cada uno | 21 | Pelear contra Gallus mientras dispara | Debe disparar menos y con mayor intervalo | Gallus dispara demasiado rápido y es difícil matarlo |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| Pickle debe morir rápidamente al caer al río | 22 | Caer al agua del río | Muerte inmediata | Tarda demasiado en morir |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Los checkpoints deben resaltar más | 23 | Observar checkpoints en el nivel | Deben ser visibles y fáciles de notar | Son difíciles de ver |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| No se debe poder atravesar árboles si tienen collider | 24 | Intentar atravesar árboles | Collider debe bloquear siempre | A veces sí bloquea y a veces no |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Debe haber restricciones al vuelo para evitar saltarse obstáculos | 25 | Volar sobre áreas restringidas | No debería poderse pasar volando ciertos obstáculos | Algunas partes del juego se pueden pasar volando |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Añadir coyote time en piedras del río, columnas del nivel 2 y piedras flotantes | 26 | Saltar en plataformas específicas | Debe haber coyote time para evitar caídas injustas | Es muy fácil caerse en esas zonas |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| Las llaves deben ser visibles y llamar la atención | 27 | Buscar llaves en cada nivel | Deben resaltarse visualmente | Las llaves no se ven |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Enemigos eliminados no deben reaparecer tras checkpoint | 28 | Matar enemigo → activar checkpoint → morir | Enemigos ya eliminados no deben reaparecer | Los enemigos reaparecen igual |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | No
| Las monedas no deben reaparecer tras checkpoint si ya se recogieron | 29 | Recoger moneda → llegar a checkpoint → morir | Monedas deberían quedar recogidas | Las monedas vuelven a aparecer |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | No
| Al reiniciar nivel, debe restablecerse todo (vida, llaves, monedas, objetos) | 30 | Reiniciar nivel | El nivel debe resetearse por completo | No reaparecen llaves, monedas ni vida completa |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| El vuelo debería poder cancelarse manualmente | 31 | Volar y presionar tecla para cancelar | El vuelo se debe detener cuando el jugador quiera | No se puede cancelar el vuelo |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| Colliders de hongos deben ser de esfera para evitar quedarse quieto encima | 32 | Saltar sobre hongos | Deben permitir movimiento fluido | El jugador se queda detenido en algunos hongos |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Al cambiar de nivel, el contador de llaves debe resetearse | 33 | Pasar entre niveles | Contador de llaves debe volver a 0 | Se resta una llave y no se reinicia el contador |  | 3. No se puede jugar | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| La altura del vuelo debe controlarse según tiempo de presión de la tecla | 35 | Presionar tecla de vuelo por diferentes duraciones | Altura del vuelo debe variar dentro del rango | No se puede controlar la altura |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| Las piedras que empujan en nivel 2 deben causar daño | 36 | Empujón de piedra en nivel 2 | Deben causar daño o tumbar al jugador | No hacen daño ni empujan bien |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| El jugador no debe poder ganar sin matar enemigos finales | 37 | Llegar a arena final sin matar enemigos | El nivel debe cerrarse solo cuando todos mueren | Se puede ganar sin matar a los enemigos |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Gallus debe lanzar proyectiles cuando Pickle hace dash | 38 | Activar dash en pelea contra Gallus | Gallus debe lanzar proyectiles al iniciar dash | No lanza proyectiles en ningún momento |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | Yes | Paula González
| El fantasma debe morir cuando su barra de vida llega a cero | 39 | Bajar vida del fantasma a 0 | Debe morir inmediatamente | Necesita un golpe extra incluso con 0 vida |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| Ataque en área debe dañar a todos los enemigos dentro del rango | 40 | Volar → ataque en área | Todos los enemigos en rango deben recibir daño | Solo uno recibe daño |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| La gárgola debe tener menos vida | 41 | La gárgola debe tener menos vida | La gárgola debe tener menos vida | La gárgola debe tener menos vida |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| La gárgola debe perseguir al jugador dentro del rango | 42 | Acercarse a la gárgola estando dentro de su rango de detección | La gárgola debería moverse hacia el jugador y atacarlo | A veces la gárgola se queda quieta y no ataca |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | No
| Los caminos deben estar más marcados | 43 | Jugar el nivel y seguir la ruta principal | El camino debería estar más iluminado para guiar al jugador | Hay poca iluminación y el jugador se pierde |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| El jugador debe resbalar por las barandas | 44 | Subirse a las barandas del puente | El jugador debería resbalar hacia abajo | El jugador puede caminar sobre la baranda y cruzar todo el puente |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Pickle debe reiniciar en el checkpoint | 45 | En el nivel 2, dejar caer a Pickle antes de la jaula | Pickle debería reaparecer en el checkpoint | Pickle cae infinitamente y nunca reinicia |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Los nenúfares deben estar más cerca | 46 | Intentar saltar entre los nenúfares giratorios | Los nenúfares deberían estar a una distancia alcanzable | El salto es muy difícil (especialmente el penúltimo) |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Integrar animación del salto de la gárgola | 47 | Esperar el salto de la gárgola | La gárgola debería temblar antes de saltar | No hay animación previa de aviso |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Art | Sara Wilches |  | No
| Las oruguitas deben patrullar desde que aparecen | 48 | Entrar al nivel 4 y ver las oruguitas spawnear | Las oruguitas deberían comenzar a patrullar inmediatamente | A veces aparecen quietas y no se mueven |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Gallus debe patrullar desde que aparece | 49 | Entrar al nivel donde está Gallus | Gallus debería comenzar su patrulla desde el inicio | Gallus se queda quieto al iniciar |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Paula González |  | No
| Arreglar pisos y dejar solo landscape | 50 | Explorar el nivel 4 y caminar por los bordes | El jugador no debería atravesar el piso ni caer a niveles inferiores | El jugador puede pasar al piso inferior |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Quitar colisiones de llaves y monedas | 51 | Acercarse a llaves/monedas en el área | Llaves y monedas no deberían tener colisión física | Quitarle las colisiones de la mesh a las llaves y monedas |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Reubicar checkpoints | 52 | Pasar por los checkpoints del nivel 3 | Todos los checkpoints deberían estar bien ubicados | Hay un checkpoint mal colocado |  | 5. Problema menor | 2025-11-12 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Balancear daño de los ataques | 53 | Recibir ataque del bufandazao | El ataque debería tener un daño equilibrado | El ataque hace demasiado daño |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Gallus debe tener barra de vida | 54 | Luchar contra Gallus | Gallus debería mostrar una barra de vida | Gallus no tiene barra de vida |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| La cámara no debe acercarse al jugador | 55 | Jugar en zonas donde la cámara cambia de ángulo | La cámara debería mantenerse a una distancia adecuada | La cámara se acerca demasiado y oculta elementos |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| La animación debe verse fluida en plataformas | 56 | La animación debe verse fluida en plataformas | La animación de movimiento debería ser continua | La animación salta o se reinicia bruscamente |  | 4. Molesto | 2025-11-12 |  | Design | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| Las piedras del río van demasiado rápido | 57 | Entrar al nivel 1 y esperar que el spawner del río genere piedras | Las piedras deberían tener una velocidad que permita esquivarlas y un tamaño adecuado | Las piedras salen muy rápido y es casi imposible pasar; además son muy pequeñas |  | 3. No se puede jugar | 2025-11-14 |  | Design | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| El vuelo debería funcionar después del doble salto | 58 | Hacer doble salto y luego intentar volar | Pickle debería poder iniciar vuelo después del doble salto | No permite volar si antes se hizo doble salto |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Programming | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Primer checkpoint del nivel 1 mal ubicado | 59 | Llegar al primer checkpoint del nivel 1 | El checkpoint debería ubicarse en una zona lógica y visible | El primer checkpoint está mal posicionado |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Design | Paula González |  | No
| Algunos checkpoints no encienden | 60 | Pasar por diferentes checkpoints en varios niveles | Todos los checkpoints deberían encender su luz al activarse | Algunos checkpoints no se encienden |  | 5. Problema menor | 2025-11-14 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Enemigos reaparecen al reiniciar en checkpoint | 61 | Matar un enemigo, activar checkpoint y morir | Los enemigos muertos deberían permanecer muertos después de respawnear en el checkpoint | Los enemigos reaparecen aunque ya estaban eliminados |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Programming | Karen Carrillo |  | No
| Pickle va demasiado rápido (posible falta de coyote time) | 62 | Moverse por las plataformas del nivel | La velocidad debería ser consistente y controlable | Pickle se mueve demasiado rápido |  | 5. Problema menor | 2025-11-14 |  | Programming | Sara Wilches |  | No
| Animación de salto no funciona en los hongos | 63 | Saltar sobre los hongos | La animación de salto debería reproducirse normalmente | La animación no se activa al saltar desde los hongos |  | 5. Problema menor | 2025-11-14 |  | Art | Karen Carrillo |  | No
| Falta un espacio después de los troncos del spawner | 64 | Terminar la sección de troncos que spawnean | Debería haber una zona segura después de los troncos | El jugador muere al llegar a plataformas que suben/bajan y se reinicia todo |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Llaves muy aleatorias y poco visibles | 65 | Buscar las llaves por el nivel | Las llaves deberían ser visibles, claras y no tan aleatorias | Al jugador se le olvidan o no encuentra las llaves |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
| Nivel de los pilares demasiado difícil | 66 | Intentar cruzar la sección de pilares | La dificultad debería ser moderada | La sección es demasiado compleja |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Balance de vida/daño entre Pickle y enemigos desajustado | 67 | Recibir daño y atacar enemigos | La vida y daño deberían ser equilibrados | Pickle tiene demasiada vida o enemigos muy poca |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Programming | Sara Wilches |  | Yes | Sara Wilches
| Los enemigos deben apuntar mejor | 68 | Ser atacado por enemigos de rango | Enemigos deberían apuntar adecuadamente hacia el jugador | Los enemigos fallan al apuntar |  | 4. Molesto | 2025-11-14 |  | Programming | Karen Carrillo | 2025-11-16 | No | Karen Carrillo
| Los enemigos no deberían poder caerse del nivel | 69 | Observar enemigos en plataformas | Los enemigos deberían tener límites o colisión para evitar caerse | Los enemigos caen del nivel |  | 5. Problema menor |  |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Faltan enemigos entre las plataformas | 70 | Avanzar entre plataformas del nivel | Debería haber enemigos intercalados para aumentar reto | No hay enemigos entre plataformas |  | 5. Problema menor |  |  | Design | Paula González |  | Yes | Paula González
| Falta de sonidos | 71 | Jugar y escuchar | Deberia haber sonidos de feedback | No hay sonidos en el juego |  | 4. Molesto |  |  | Art | Karen Carrillo |  | Yes | Karen Carrillo
SOFIA
SE PUEDE PASAR POR LOS TRONCOS DEL RIO
LOS TRONCOS DEL PRIMER NIVELSE PUEDEN PASAR VOLANDO
una de las piedritas flotantes del nivel 1 esta muy dificil
El jugador no puede iniciar a moverse sin antes darle click al mouse
las piedras
lOS TRONCOS GIRATORIOS ESTAN HARDDDDDDDDD
maldito coyote TIMEEEEEEEEEEEEE
REVISAR SI ESTA BIEN CANCELAR EL VUELO CON SHIFT/CTRL
mE PREGUNTARON Q PARA Q SIRVE EL FANTASMA XD
AGAINN LOS 2 ULTIMOS NENUFARES, SON MUITO DIFICIL Y Q MAREAN GHSDAHBFHA
enemigo mas fuerte o mas enemigos antes de cada jaula
acumular vida al principio
que se mueva la camara mas rapido
revisar el vuelo
poner algo para saber que me hacen daño
son muchos troncos en el spawner
que los troncos del spawner empujen mas
el vuelo solo deja cuando está en el piso

## Data
TEAM | SEVERITY | PRIORITY | DEPARTMENTS | TESTING STATE
Sara Wilches | 1. Fallo total | 1. Very important | Art | Pending
Paula González | 2. El juego se cierra inesperadamente | 2. Important | Design | In progress
Karen Carrillo | 3. No se puede jugar | 3. Mid | Programming | Verify
| 4. Molesto | 4. Aware | Other | Done
| 5. Problema menor | 5. Not important